安徽省中小企业服务联盟

皖中小促进函〔2017〕3号

关于开展2017年度“百场万企、扶助小微”

活动的通知

省中小企业服务联盟各成员单位：

根据省联盟2017年工作安排，经省联盟执委会第二次工作会议讨论通过，决定在全省范围内开展2017年度“百场万企、扶助小微”活动，现将活动工作方案和工作计划表印发给你们，请各单位遵照执行。

安徽省中小企业服务联盟

（代章）

2017年3月28日

报：省经信委。

2017年“百场万企、扶助小微”活动

工作方案

根据省经信委2017年工作要点和《安徽省中小企业服务联盟2017年工作要点》第五条“加大服务力度，提高联盟知名度”的要求，结合联盟各成员单位上报的年度工作计划，经研究，现制定安徽省中小企业服务联盟2017年主要活动工作方案如下：

一、总体思路

按照“突出重点、统筹布局、分工协作、资源共享、树立品牌”的总体思路，以满足中小企业需求为宗旨，以全省中小企业服务联盟为依托，贯彻落实“民营经济提升工程”、“大众创业、万众创新”、“中国制造2025安徽篇”，整合线上线下服务资源，扩展延伸服务功能，提高精准服务能力，组织各地开展“百场万企、扶助小微”活动，即组织各类专项服务活动100场次，服务企业1万家次（人次）。

二、活动组织

指导单位：省经济和信息化委员会

主办单位：省中小企业服务联盟

省中小企业发展促进中心

承办单位：联盟各执委会及专业委员会单位

三、活动安排

1. “政策通达”解读活动。围绕“大众创业、万众创新”和“中国制造2025”等相关省、市政策措施，开展政策梳理、内容梳理等专题宣讲、解读活动。2017年上半年，重点解读推进制造强省建设的若干政策措施、中国制造2025及相关配套文件等。

2. “创业无忧”扶助活动。围绕建立“面向大众的双创全程服务体系”等重点工作，在全省组织开展创客中国安徽大赛；在淮南、六安、阜阳等地重点开展“企业与高校百日招聘”活动；在合肥、安庆、蒙城等地开展“赛飞创业辅导培训”和“小微企业示范基地专题培训”等活动。

3. “两化融合”推进活动。围绕《工业和信息化部关于进一步推进中小企业信息化的指导意见》，完善“全省中小企业两化融合公共服务平台”，整合两化融合服务资源，为中小企业两化融合提供专业化服务，重点开展“专精特新中小企业两化融合贯标”、“工业互联网运用推进”、“电商落地”培育等服务活动。

4. “诊断咨询”助力活动。面向中小企业创新、管理、市场营销等方面需求，精准组织各类服务机构对接企业需求，组织开展“创新成果专家行”、降成本行动、管理咨询大篷车、财税培训、市场营销知识讲座等帮扶助力活动。

5. “融资对接”促进活动。围绕中小企业融资需求，建立全省优质中小企业数据库，实现省级融资资源与各市、县融资服务机构的对接，组织专业融资服务团队进县域、进园区等专题活动。

6. “企业家提升”培训活动。围绕企业家培训工程，组织全省入库企业家培训，落实合肥、马鞍山、池州等地的高级管理人才班培训活动。

7. “企业立信”宣广活动。依托各类第三方征信机构广泛宣传中小企业征信知识，开展多种形式的公益宣传活动，推进传统中小企业“立信”步伐。

四、工作保障

1. 做好活动组织工作。各成员单位要按照《2017年全省中小企业服务联盟工作要点》和本建议方案要求，积极组织、落实开展各项活动。各联盟单位要坚决树立全省联盟一盘棋的大局意识，加强资源共享、分工协作，积极主动采集企业需求，调动各地服务机构主动对接服务的积极性，大力推广联盟品牌，全力宣传联盟的功能和作用。

2. 加强信息报送工作。自2017年3月开始，请各承办单位每月将具体工作安排和落实完成情况报送联盟秘书处。同时省联盟秘书处通过联盟专栏进行活动预告和宣传报道。

2017年“百场万企、扶助小微”主要服务活动计划表

| 序号 | 主承办单位 | 举办地 | 活动名称 | 活动主要内容 | 计划时间和地点 |  |  | 活动规模 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、“政策通达”解读活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 省中小企业发展促进中心 | 全省 | “中国制造2025”等相关政策专题解读活动 | 关于推进制造强省建设的若干政策措施；中小企业税收减免及研发费用加计扣除政策；智能制造、服务性制造、绿色制造相关指南等。 | 4月-6月 |  |  | 300家 |  |
| 2 | 现代服务业联合会、市中小企业服务中心 | 亳州市 | 政策帮扶 | 积极关注市、区两级发改委、经贸委、农委、财政等部门网站及“政企直通车”等部门微信平台，查询支持企业发展的金融、税收、财政补助等优惠政策，认真学习研究，采集政策编成短信，在联合会微信平台上发布，以利于政府涉企优惠政策进一步贯彻落实。 | 上半年 亳州市 |  |  | 80家 |  |
| 3 | 六安市中小企业服务中心、六安市联合创新创业服务中心 | 六安市金安区 | 惠企政策解读 | 为中小微企业初创人员和负责人作政策解读。 | 上半年 本中心 |  |  | 75家 |  |
| 4 | 铜陵新能科技创业投资有限公司 | 铜陵市郊区 | 企业交流会 | 政策解读、创业经验分享等。 | 2017年3月10号 铜陵市陵江大道南段5555号 |  |  | 200人 |  |
| 5 | 铜陵泰祥中小企业服务有限公司 | 铜陵市经济技术开发区 | 政策项目座谈会 | 针对国家政策项目进行指导。 | 2017年3月23日 会议室 |  |  | 20家 |  |
| 6 | 铜陵星星之火众创空间有限公司 | 铜陵市经济技术开发区 | 国家政策解答会 | 对国家政策项目进行指导解读。 | 2017年7月13日 一楼会议室 |  |  | 30家 |  |
| 7 | 主办：区发改局、经信局；协办：区科技局、商务局、招商局；承办单位：铜陵友信服务公司 | 铜陵市铜官区 | 政策讲解 | 请市相关部门讲解各级产业政策。 | 5月中旬； 铜官区三楼会议室 |  |  | 30家 |  |
| 二、“咨询诊断”助力活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主办：合肥市中小企业局 承办：合肥市中小企业服务中心 | 合肥市 | 服务大篷车 | 以管理诊断和政策服务为先导，下县区、下园区、下企业，开展企业管理诊断、政策解读等服务，帮助企业对接社会化服务机构。 | 2017年上半年 |  |  |  | 250家 |
| 2 | 芜湖市中小企业服务中心 | 芜湖市 | 企业降低成本专项行动计划推广活动 | 三月份开始，每月一次推广活动，包括降低用电成本，降低保险成本，降低采购成本等。 | 每月一次 芜湖 |  |  |  | 每次30-50家企业，共400家企业左右 |
| 3 | 合肥三祥技术咨询公司 | 全省 | 技术转移精准对接活动 | 筛选符合工业类中小企业需要的技术成果项目，依托各地服务中心面向有需求的企业定点推送；围绕有反馈的企业，组织专家小组定点对接，达成技术服务协议；组织技术服务资源按协议提供全程服务。 | 4月-7月 |  |  |  | 30-50家 |
| 4 | 亳州市经信委、市社保局、市中小企业服务中心 | 亳州市 | 管理咨询活动 | 企业管理、创业辅导等。 | 4月-7月 中心 |  |  |  | 200家 |
| 5 | 现代服务业联合会、市中小企业服务中心 | 亳州市 | 教育培训 | 定期组织教育培训，内容拟定传统文化、金融知识、商务礼仪、企业安全管理等方面内容。 | 2017年上半年 亳州市区 |  |  |  | 200家 |
| 6 | 黄山市中小企业服务中心、黄山科技企业孵化器、黄山•创业小镇 | 黄山市 | 企业财税知识和管理培训 | 为中小微企业提供财税知识培训服务和管理咨询服务，引导企业建立起现代企业制度，提高管理水平。 | 2017年上半年， 服务中心培训基地∕经济开发区∕创业小镇 |  |  |  | 1500人 |
| 7 | 主办：黄山求卓中小企业创业服务有限公司 承办：永佳商学院 承办：黄山新城创业大学 | 黄山市经济开发区 | 企业管理和优惠政策培训 | 依托永佳集团商学院及机构自身培训资源，对小微企业开展企业日常管理、人力资源、企业财务、营销策略、优惠政策、社会宏观经济形势进行培训。 | 每月一到两次 |  |  |  | 每次约20家初创企业和创客团队，一次约30人（计：100家，150人） |
| 8 | 黄山经济开发区管委会、黄山徽文化产业园发展有限公司 | 黄山市经济开发区 | 管理咨询和人才培训月 | 开展企业间横向交流活动，通过行业学术交流、邀请学科带头人为孵化项目把脉。 | 6月 黄山徽文化产业园 |  |  |  |  |
| 9 | 黄山市宏博中小微企业服务有限公司 | 休宁县 | 培训及融资服务 | 税法培训、财会培训、融资服务等。 |  |  |  |  | 1500人 |
| 10 | 铜陵市海林管理咨询有限公司、铜陵聚福源铜艺有限公司 | 经济技术开发区 | 企业管理人才培训 | 提高经营管理者能力水平和技能，增长管理者才干、敬业和创新。 | 2017年6月 海林管理咨询公司培训室内 |  |  |  | 50人 |
| 11 | 铜陵泰祥科创高新技术有限公司 | 铜陵市经济开发区 | 营销话术培训周 | 指导培训营销话术。 | 2017年5月20日 一楼展览厅 |  |  |  | 100人 |
| 12 | 安徽祥源科技股份有限公司 | 蚌埠市 | 培训 | 为企业提供行业共性关键技术解决方案。 | 3月 |  |  |  | 100人 |
| 13 | 安徽祥源科技股份有限公司 | 蚌埠市 | 讲座 | 为企业提供技术咨询服务。 | 5月 |  |  |  | 300人 |
| 14 | 安徽祥源科技股份有限公司 | 蚌埠市 | 培训 | 为企业提供技术评估服务。 | 7月 |  |  |  | 600人 |
| 15 | 安庆市中小企业创业辅导中心、万创中国 | 安庆市 | 创业培训 | 对创业者和小企业经营者进行企业创办能力、市场经营素质等方面的培训，并对他们在企业开办、经营过程中给予一定的政策指导。 | 2017年6月下旬 安庆 |  |  |  | 160人 |
| 16 | 合肥市中小企业服务中心 | 合肥市 | 专精特新中小企业专业技术能力提升培训班 | 开展30场有关营销、大数据、互联网+、技术创新、法律财税等方面的课程。 | 2017年上半年 |  |  |  | 600人 |
| 17 | 枞阳县黎阳中小企业服务中心 | 铜陵市枞阳县 | 人才创业培训 | 电子商务专业培训、青年创业培训。 | 枞阳县黎阳中小企业服务中心 |  |  |  | 120人 |
| 18 | 铜陵市海林管理咨询有限公司、铜陵市先锋物流有限责任公司、铜陵聚福缘铜艺有限公司 | 经济技术开发区 | 企业创新培训 | 企业如何以技术创新、管理创新为手段，不断提升自身的市场竞争力。 | 2017年4月 力博中小企业服务有限公司培训室内 |  |  |  | 25家 |
| 19 | 铜陵泰祥科创高新技术有限公司 | 铜陵市经济开发区 | 市场营销技能培训 | 了解营销策略和新发展。 | 2017年7月3日 三楼会议室 |  |  |  | 60人 |
| 20 | 铜陵泰祥中小企业服务有限公司 | 铜陵市经济技术开发区 | 服务你我他 | 义务免费为企业常规设备进行检测指导。 | 2017年4月28日 |  |  |  | 10家 |
| 21 | 蒙城县中小企业服务中心 | 亳州、蒙城 | 企业市场营销管理培训班 | 企业市场营销管理。 | 亳州、蒙城 |  |  |  | 80人 |
| 22 | 蒙城县中小企业服务中心 | 亳州、蒙城 | 企业经营及现场管理培训班 | 企业经营及现场管理。 | 亳州、蒙城 |  |  |  | 90人 |
| 三、“融资对接”促进活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 亳州市经信委、银行金融系统、市中小企业服务中心 | 亳州市 | 融资担保 | 银企对接、金融财税普惠。 | 每季度2次 服务中心 |  |  | 1000家 |  |
| 2 | 亳州药都银行、农业银行、现代服务业联合会、中小企业服务中心 | 亳州市 | 金融服务 | 一是定期组织金融知识讲座，开展银企对接活动，加强银企沟通交流、密切银企合作关系，实现金融资本与企业需求的有效对接；二是帮助企业解决资金困难，重点帮助农村专业合作社、家庭农场等小型农业企业解决资金贷款问题。 | 2017年一季度 亳州市区 |  |  | 200家 |  |
| 3 | 黄山市中小企业服务中心、徽商银行黄山分行 | 黄山市 | 企业融资推介 | 根据中小微企业和初创企业的融资需求，对企业开展财务尽职调查，向银行出具融资咨询报告，推荐成长性好的企业，为企业搭建融资推介平台，帮助企业解决融资难、融资贵。 | 上半年 |  |  | 40家 |  |
| 4 | 黄山求卓中心企业创业服务有限公司 | 黄山市经济开发区 | 投融资推荐活动 | 为有融资需求的小微企业开展项目融资调研、推荐融资等活动。 | 每月进行 |  |  | 上半年10家 |  |
| 5 | 铜陵泰祥中小企业服务有限公司 | 铜陵市经济技术开发区 | 暖企行动 | 为困难企业提供资金扶持。 | 2017年6月16日 会议室 |  |  | 15家 |  |
| 6 | 铜陵星星之火众创空间有限公司 | 铜陵市经济技术开发区 | 金融对接洽谈会 | 对有资金困难的企业提供支持和扶助。 | 2017年6月28日 一楼会议室 |  |  | 15家 |  |
| 7 | 蚌埠市中小企业服务中心 人民银行蚌埠中心支行、六家协议银行 | 蚌埠市 | 银企见面会 | 银行与企业面对面沟通交流，了解企业应收账款及融资 需求。 | 3月下旬 中心会议室 |  |  | 35人 |  |
| 8 | 蚌埠市中小企业服务中心 相关金融公司、安徽禹风律师事务所 | 蚌埠市 | 专题讲座 | 企业应收账款融资与企业风险防控专题会。 | 3--7月 |  |  | 150人 |  |
| 9 | 蚌埠市中小企业服务中心 商品砼行业 | 蚌埠市 | 深入商品砼行业 | 分析了解相关应收账款需求的企业。 | 4月下旬 |  |  | 200人 |  |
| 10 | 主办：合肥市中小企业局 协办：合肥市中小企业服务中心 | 合肥市 | 融资小分队 | 融资服务下县区、下园区、下企业。 | 2017年上半年 |  |  | 300家 |  |
| 11 | 安徽正郢祥资产管理有限公司 | 合肥市高新区 | 企业融资知识和渠道介绍 | 融资专业知识讲解；银行借款、担保、证券融资、抵押贷款等融资渠道的介绍。 | 4月、6月共2场 |  |  | 100家 |  |
| 四、“两化融合”推进活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 合肥博焱智能科技有限公司 | 合肥市高新区 | 金库棒云仓·仓库也玩朋友圈 | 关于仓库管理效率提升的培训，内容包括： 1、中小企业仓库管理现状分析 2、仓库信息化发展 3、金库棒软件介绍和企业对接 | 待定 |  |  | 300家 |  |
| 2 | 亳州市中小企业服务中心 | 亳州市 | 两化融合贯标咨询 | 两化融合示范、专精特新申报，贯标咨询等。 | 上半年 服务中心 |  |  | 25家 |  |
| 3 | 亳州拥有益友信息技术有限公司 | 亳州市 | 财税普惠活动和中药饮片行业的信息化之路 | 上午 中药饮片信息化之路：1、中药饮片行业的发展及管理需求2、中药饮片行业信息管理探索3、中药饮片行业信息化建设案例分析4、中药饮片行业信息化建设参观活动； 下午 财税普惠活动：电子发票与ERP；费用预算与控制下的财税一体化为企业带来的价值及如何实现落地；大数据分析方法交流。 | 4月 亳州市 |  |  | 200家以上（参加人员500人） |  |
| 4 | 蒙城县中小企业服务中心 | 亳州、蒙城 | 企业信息化建设培训班 | 企业信息化建设。 | 亳州、蒙城 |  |  | 80人 |  |
| 5 | 蒙城县中小企业服务中心 | 亳州、蒙城 | 企业转型及两化融合培训班 | 企业转型及两化融合。 | 亳州、蒙城 |  |  | 100人 |  |
| 6 | 安徽省新世纪 | 合肥蜀山区 | 培训会议 | 两化融合、信息化建设、互联网+、智能制造、双创。 | 每月1-2次 各市 |  |  | 300人 |  |
| 7 | 北京中科双达科技发展有限公司、安徽侬安康食品有限公司 | 全省茶产业地区 | 电商落地行动 | 重点围绕茶叶企业，提供品牌电商渠道，开展电商落地具体服务。 | 6月 |  |  | 30家 |  |
| 8 | 安庆市经济和信息化委员会、安徽新世纪认证咨询有限责任公司、安庆市中小企业创业辅导中心 | 安庆市 | 两化融合培训 | 安庆市两化融合企业、数字化车间、智能工厂培训。 | 2017.3月中旬 安庆 |  |  | 200家 |  |
| 9 | 铜陵泰祥科创高新技术有限公司 | 铜陵市经济开发区 | 网络与营销 | 通过网络信息平台服务企业自我营销。 | 2017-6-12 一楼会议厅 |  |  | 30家 |  |
| 五、“创业无忧”扶助活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主办:合肥市中小企业局，承办:合肥市中小企业服务中心 | 合肥市 | 赛飞创业辅导师培训 | 开展赛飞创业辅导师培训2场。 | 2017年上半年 |  | 100名 |  |  |
| 2 | 亳州市工商联、现代服务业联合会、市中小企业服务中心、同德劳务市场。 | 亳州市 | 百日招聘 | 帮助会员单位解决用工难问题，定期举办大型人力资源招聘会。 | 2017年一季度， 亳州市区 |  | 150家 |  |  |
| 3 | 亳州市工商联、市中小企业服务中心、现代服务业联合会，同德劳务市场 | 亳州市/谯城区 | 百日招聘 | 职业介绍、劳务派遣、外派劳务等。 | 时间待定 亳州市 |  | 参会企业80家左右，数量3000人左右 |  |  |
| 4 | 安徽联合人力资源市场、 六安市联合创新创业服务中心、六安市中小企业服务中心 | 六安市金安区 | 百日招聘 | 为中小企业提供人力资源信息交流及招聘事宜。 | 上半年 本中心 |  | 400家 |  |  |
| 5 | 安徽省中小企业发展促进中心 | 合肥市 | 赛飞创业辅导师培训 | 开展赛飞创业辅导师培训1场。 | 2017年上半年 合肥市 |  | 150人 |  |  |
| 6 | 安徽省中小企业发展促进中心 | 合肥市 | 创业基地负责人培训 | 提高基地负责人综合素质。 | 2017年上半年 合肥市 |  | 120人 |  |  |
| 7 | 安徽省中小企业发展促进中心 | 合肥市 | “创客中国”安徽赛区创业创新大赛 | 评选优秀创客项目。 | 2017年上半年 合肥市 |  | 500人 |  |  |
| 8 | 亳州市众创科技创业服务有限公司 | 亳州市 | 创业活动周 | 启动仪式、专题活动、创客空间主题活动。 | 2017年5月 亳州青年创客空间 |  | 100家500人 |  |  |
| 9 | 亳州市众创科技创业服务有限公司 | 亳州市 | 创业大赛 | 电子平台竞技对抗。 | 2017年3月 亳州青年创客空间 |  | 150家800人 |  |  |
| 10 | 亳州市众创科技创业服务有限公司 | 亳州市 | 创新创业博览会 | 亳州新型产品展示、对接优质创业产品项目。 | 2017年6月 亳州青年创客空间 |  | 100家500人 |  |  |
| 11 | 黄山市中心企业服务中心 | 黄山市 | 创业辅导 | 为创业者、小微企业提供创业辅导和代理服务。 | 全年 中心服务大厅 |  | 300家 |  |  |
| 12 | 主办：黄山求卓中小企业创业服务有限公司 承办：黄山新城创业大学 协办：黄山市就业局 | 黄山市经济开发区 | 创业辅导和创业实训 | 对入驻初创创业和创客项目进行创业辅导和创业模拟实训。 | 每季度一次 求卓创业园区 |  | 每次约30家初创企业和创客团队，一次约60人。计60家120人 |  |  |
| 13 | 黄山经济开发区管委会、黄山徽文化产业园发展有限公司 | 黄山市经济开发区 | 创业辅导培训月 | 邀请创业导师和创业能人进行创业辅导、创业经验和政策宣讲，鼓励青年勇于创业。 | 5月 黄山徽文化产业园 |  | 60家，70人 |  |  |
| 14 | 黄山经济开发区管委会、黄山徽文化产业园发展有限公司 | 黄山市经济开发区 | 技术创新和质量体系建设培训月 | 组织企业参加创新创业大赛；组织申请知识产权，完成黄山徽文化产业园发展体系认证；指导企业完成产品标准制定。 | 7月 黄山徽文化产业园 |  | 60家，70人 |  |  |
| 15 | 铜陵泰祥科创高新技术有限公司 | 铜陵市经济开发区 | 小微企业创业沙龙 | 助推中小企业发展，寻找合作创业机构。 | 2017年3月16日 一楼会议厅 |  | 45家 |  |  |
| 16 | 铜陵泰祥中小企业服务有限公司 | 铜陵市经济技术开发区 | 创业创新指导会 | 为中小企业提供创业辅导。 | 2017年2月27日 会议室 |  | 25家 |  |  |
| 17 | 铜陵星星之火众创空间有限公司 | 铜陵市经济技术开发区 | 创业指导座谈会 | 为刚入驻团队企业提供创业咨询指导。 | 2017年3月10日 一楼会议室 |  | 10家 |  |  |
| 18 | 主办单位：宣城市人力资源和社会保障局 承办单位：市公共就业服务中心、宣城市中小企业服务中心 | 宣城市 | 青年创业培训 | 开展有针对性和实效性的培训，推进大学生、退伍军人创业引导贷款，加强后续服务力度和深度，实现创业带动就业。 | 2017年上半年 |  | 10期500人 |  |  |
| 六、“企业家提升”培训活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安徽省中小企业发展促进中心 | 合肥市 | 企业家和职业经理人培训 | 提升企业家素质。 | 上半年 | 50人 |  |  |  |
| 2 | 池州市中小企业服务中心 | 池州市 | 复旦大学总裁班（第二期） | 开展复旦大学总裁班，为全省中小企业提供高层次人员培训服务。 | 2017年6月 池州 | 120人 |  |  |  |
| 3 | 宣城市中小企业服务中心 | 宣城市 | 宣城市中小企业经理人培训 | 培训课程以业务发展相关的实战型课堂和项目，设置项目、企业、销售管理等系别。聘请资深讲师，教授理论知识，介绍成功与失败的经验教训，分享行业管理的先进经验。 | 上半年2期 | 40人次 |  |  |  |
| 4 | 主办单位：马鞍山市经信委；承办单位：马鞍山市中小企业服务中心 | 马鞍山市 | 南京大学EMBA马鞍山精选课程班 | 依托EMBA、MBA课程体系和师资力量，开展为时一年的课程讲座，系统学习高级工商管理理论知识。 | 5月份开课，于市委党校每月一次集中学习，每次1-2天（5-7月3场） | 50人 |  |  |  |
| 5 | 主办：合肥市中小企业局，承办：合肥市中小企业服务中心 | 合肥市 | 专精特新中小企业高级管理人员研修班 | 赴南大、浙大、交大学习，考察2-3家先进制造业企业。 | 2017年上半年 | 30-40名 |  |  |  |
| 七、“企业立信”宣广活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主办单位：合肥市高新区市场监督管理局；协办单位：合肥绿盾征信有限责任公司 | 合肥市 | 3.15消费者权益日活动 | 3.15消费者权益日活动。 | 3月15日 合肥市高新区拓基广场 |  |  | 30人 |  |
| 2 | 合肥绿盾征信有限责任公司 | 合肥市 | “6·14”信用记录关爱日 | “6·14”信用记录关爱日。 | 6月14日 地点待定 |  |  | 50人 |  |
| 3 | 阜阳绿盾征信有限公司 | 阜阳市 | 3·15消费者权益日 | 向大众宣传消费者权益及相关活动。 | 2017年3月15日 阜阳市清河广场 |  |  | 20家 |  |
| 4 | 阜阳绿盾征信有限公司 | 阜阳市 | 6·5日世界环境日 | 向大众宣传环保理念，关爱环境、关爱社会信用环境。 | 2017年6月5日 阜阳安居广场 |  |  | 50人 |  |
| 5 | 安徽省一一三一五征信有限责任公司 | 滁州、宿州、淮南 | 315征信知识宣传 | 消费证权益日关于征信业务的宣传。 | 待定 |  |  | 20人 |  |
| 6 | 绿盾征信(北京）有限公司滁州市分公司 | 滁州 | 614信用记录关爱日 | 信用知识与业务宣传讲解。 | 待定 |  |  | 20人 |  |
| 7 | 主办单位：池州市消费者协会；协办单位：池州市绿盾征信有限公司 | 池州市 | 3.15消费者权益日活动 | 3.15消费者权益日活动。 | 池州市开发区 |  |  | 30人 |  |
| 8 | 主办单位：宜秀区政府、安庆市工商联 协办单位：安庆绿盾企业征信服务有限公司 | 安庆市 | 安庆市企业诚信建设高峰论坛 | 普及企业征信知识，倡导企业诚信建设。 | 4月15日 |  |  | 80人 |  |
| 9 | 主办单位：安庆市发改委 协办单位：安庆绿盾企业征信服务有限公司 | 安庆市 | 6.14信用关爱日 | 普及企业征信知识，倡导社会诚信建设。 | 6月14日 |  |  | 60人 |  |
| 10 | 主办单位：马鞍山市发改委；承办单位：绿盾征信（北京）有限公司马鞍山分公司 | 马鞍山市 | 诚信宣传会议 | 诚信宣传及立信单位授牌会议。 | 3月 |  |  | 200人 |  |
| 11 | 主办单位：马鞍山市各园区以及各开发区 承办单位：绿盾征信（北京）有限公司马鞍山分公司 | 马鞍山市 | 诚信宣传讲座 | 由各开发园区管辖内企业组织诚信宣传讲座。 | 6月 各开发园区会议室 |  |  | 50人 |  |
| 12 | 绿盾征信（北京）有限公司马鞍山分公司 | 马鞍山市 | 诚信宣传讲座 | 定期组织各立信企业进行相关培训，让企业知道如何使用信用档案。 | 每季度两场 各开发园区会议室 |  |  | 30-50人 |  |
| 13 | 六安市中立征信有限公司 | 六安市 | 3.15消费者权益日 | 3.15消费者权益日活动。 | 3月15日 地点待定 |  |  | 8家 |  |
| 14 | 六安市中立征信有限公司 | 六安市 | “6·14”信用记录关爱日 | 6.14信用记录关爱日活动。 | 6月14日 地点特定 |  |  | 8家 |  |
| 15 | 芜湖绿盾征信有限责任公司 | 芜湖市 | “6·14”信用记录关爱日 | “6·14”信用记录关爱日。 | 6月14日 地点待定 |  |  | 50人 |  |
| 16 | 主办单位：马鞍山市发改委；承办单位：绿盾征信（北京）有限公司马鞍山分公司 | 马鞍山市 | 诚信宣传会议 | 诚信宣传及立信单位授牌会议。 | 3月 |  |  | 200人 |  |
| 17 | 主办单位：马鞍山市各园区以及各开发区；承办单位：绿盾征信（北京）有限公司马鞍山分公司 | 马鞍山市 | 诚信宣传讲座 | 由各开发园区管辖内企业组织诚信宣传讲座。 | 6月 各开发园区会议室 |  |  | 50人 |  |
| 18 | 绿盾征信（北京）有限公司马鞍山分公司 | 马鞍山市 | 诚信宣传讲座 | 定期组织各立信企业进行相关培训，让企业知道如何使用信用档案。 | 每季度两场 各开发园区会议室 |  |  | 30-50人 |  |