安徽省住房和城乡建设系统2017年

重点稽查执法工作方案

为贯彻落实住房城乡建设部工作部署，加强“双随机、一公开”工作，按照全省住房城乡建设工作会议的要求，现就全省住房城乡建设系统2017年重点稽查执法工作提出如下实施方案。

一、指导思想和工作目标

认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕我省住房城乡建设工作会议提出的任务要求，聚焦改革任务落实和影响行业发展的突出问题，统筹谋划和部署2017年督促检查工作重点，落实主体责任，规范执法行为，注重实效，提升效能，为开创住房城乡建设事业新局面做出新贡献。

二、工作内容

（一）房地产市场监管监督检查。开展房地产去库存政策措施和目标任务落实、商品房预售资金监管和存量房交易资金监管检查；加强开发企业资质管理，落实准入清出管理规定，为房地产市场平稳健康发展创造良好的市场环境；加强房地产中介机构监管和监督检查力度，及时查处违法违规行为，落实房地产有关备案制度，加强房地产中介信用平台建设，督促指导住宅区物业服务标准等政策落实。

（二）城镇保障性安居工程监督检查。开展保障性安居工程专项巡查和督查，对新开工和基本建成目标任务完成情况、公共租赁住房分配入住情况、保障性安居工程审计发现问题整改落实情况，以及棚改货币化安置和贷款资金使用效率等情况开展监督检查。

（三）城乡规划管理监督检查。根据《2017年安徽省城市规划工作要点》，重点对16个地级市、61个县（市）推进规划引领行动、规划创新行动、特色风貌保护行动进展情况进行督查，着力优化城市空间布局，强化规划引领和管控，提升规划管理水平切实发挥城乡规划和管理督察员探头和监视器作用，以“三区四线”等城市总体规划强制性内容为重点，深入开展实地督察。利用卫星遥感等信息技术，全方位监测城市规划实施。继续开展规划编制单位市场行为及资质监督检查。

（四）城市建设管理与执法体制改革监督检查。对2016年国家级风景名胜区监督检查整改情况进行督查，确保整改工作落实到位；配合住建部做好国家级风景名胜区执法检查的相关工作；继续开展省级风景名胜区执法检查工作。贯彻落实《中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》（中发〔2015〕37号）精神，开展专项督查，重点督查2017年改革任务完成情况、各地出台实施意见情况以及省级城市管理机构设置情况，推动逐级建立改革任务台账，健全督促检查和情况通报制度。对改革重视程度不够、落实进展缓慢的地方加大督查问效力度。

（五）建筑市场监管监督检查。进一步加大建筑市场监督检查执法力度，开展建筑工程招标投标活动监督检查。严厉打击提供虚假材料申报资质、违法发包、转包、违法分包等违法违规行为。加大处罚力度，对发现的违法违规企业和个人，坚决依法进行严肃查处，曝光典型案例，规范建筑市场各方主体行为，逐步形成不敢违法、不想违法的局面，进一步规范建筑市场行为。

（六）工程质量安全监督检查。开展工程质量安全提升行动和混凝土搅拌站环境综合整治工作，加大督查力度，查处违规行为；重点核查质量安全监督机构制度建设、机构人员、经费保障监督工作开展情况。继续加强在建保障性安居工程、城市轨道交通和公共建筑工程的质量安全检查，对结构实体、钢筋、砂浆强度和现浇板板厚等重要原材料质量进行重点检查。开展房屋建筑施工打非治违专项治理行动，强化影响使用功能的质量常见问题的治理力度。开展以防范较大事故为重点的高大模板、建筑起重机械和深基坑专项安全隐患排查治理行动，切实遏制和防范建筑工程质量安全事故。

（七）住房公积金监管监督检查。配合住房城乡建设部住房公积金督察员对利用住房公积金贷款支持保障性住房建设试点城市、试点项目开展巡查，重点督查可能出现贷款逾期的城市和项目，保证资金及时回收；开展住房公积金廉政风险防控监督检查，严肃查处违规挪用或套取住房公积金等违法违规行为，确保资金安全。

（八）建筑节能与绿色建筑行动实施监督检查。开展建筑节能与绿色建筑行动实施情况专项监督检查。督查新建建筑执行建筑节能强制性标准、既有建筑节能改造、公共建筑能耗监测平台建设、可再生能源建筑应用等工作落实情况；绿色建筑行动实施方案贯彻落实情况，保障性住房、大型公共建筑和政府投资公共建筑执行绿色建筑标准情况；装配式建筑政策制定、试点示范项目建设、年度目标任务及相关技术、标准、材料及产业等相关能力建设情况。

（九）工程建设标准监督检查。大力推进工程建设标准改革步伐，开展工程建设标准执行情况检查。组织开展《安徽省村庄规划编制标准》DB34/T5011-2015、《住宅区物业服务标准》DB/T5000-2013工程建设地方标准的监督检查。

（十）农村人居环境改善监督检查。推进农村生活垃圾治理3年专项行动，对照农村垃圾治理省级验收标准，完成全省20个县（市、区）省级验收工作，基本实现农村生活垃圾治理自然村全覆盖；对通过验收的县（市、区）采用明察暗访和抽查的方式进行“回头看”。集中开展非正规垃圾堆放点排查整治工作，在部分县开展全域垃圾分类示范。

（十一）农村危房改造监督检查。重点督查农村危房改造优先安排建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员和贫困残疾人家庭等4类对象落实情况；危房改造“户申请、村评议、乡镇审核、县级审批”审核审批程序及“一户一档”落实情况；农村危房改造质量实施情况；危房改造补助资金监管和拨付情况。

（十二）违法违规案件移交办理监督检查。加大违法违规案件的查办力度，对涉及工程质量安全、扰乱建筑市场行为、不按照新建建筑节能和绿色建筑相关标准进行建设等方面的移交处理案件的办理情况开展监督检查，重点督查案件项目存在问题整改到位情况，各方责任主体的违法违规行为依法追究情况等。对在案件办理中存在的慢作为、不作为、乱作为或不履行、拖延履行行政执法职责等违规行为进行处理。

（十三）配合住房城乡建设部做好其他有关重点稽查执法工作。

三、工作安排

（一）部署阶段（2017年3月）。围绕2017年全省住房城乡建设中心工作，统筹部署重点稽查执法工作。制定并印发工作方案，对重点稽查执法监督检查工作进行部署，明确工作任务和时间安排，提出工作要求，落实工作责任。

（二）实施阶段（2017年4月至11月）。省住房城乡建设厅做好重点稽查执法监督检查工作的组织和宣传动员工作，各市住房城乡建设主管部门结合本地实际制定实施方案，配合好部省的监督检查，组织好市级自查和对县监督检查工作。省住房城乡建设厅根据重点稽查执法监督检查工作任务，对全省或部分市、县开展监督检查，发现和纠正违法违规问题，查处违法违规案件，确保中央和省各项决策部署落到实处，落地生根。认真查办典型案件，加强制度建设，确保重点稽查执法工作取得实实在在的成效。

（三）总结阶段（2017年12月）。各市住房城乡建设主管部门要对本地区重点稽查执法监督检查工作进行总结，并报送我厅。我厅将及时总结、交流和推广经验做法。

四、工作要求

- （一）增强“四个意识”，狠抓任务落实。各级住房城乡建设主管部门及有关单位要切实增强“四个意识”，落实主体责任，健全部、省、市、县上下密切配合、齐抓共管的督促检查工作格局，深入基层督查调研，狠抓任务落实。对各项督促检查任务，完善考核指标，严格按照有关标准和要求逐项核查，提高督促检查效能。督促检查工作中，要严格遵守中央“八项规定”，厉行节约、轻车简从、廉洁自律。

- （二）坚持问题导向，严肃责任追究。各级住房城乡建设主管部门要坚持问题导向，抓住重点部位、关键环节和突出问题，全面推广“双随机、一公开”抽查，探索采用暗查暗访、异地交叉互查、第三方参与评估和卫星遥感监测等方式开展督促检查，切实增强针对性和实效性。健全情况通报和责任追究制度，对发现的问题，责令限期整改，边查边纠。对社会关注度高、影响面大的问题，还要视情况开展“回头看”、“再督办”。对落实工作不力，不作为、乱作为的，要通报批评、约谈主要领导，依法依规严肃问责，督促问题整改。

- （三）加强督查反馈，严格激励惩戒。对落实政策措施和改革任务取得明显成效的地方和部门，及时通报表扬推广典型经验做法，在棚户区改造、城乡规划建设管理、城乡基础设施建设等方面给予资金和政策倾斜。发挥全省建筑市场监管公共服务平台作用，完善守信激励、失信惩戒机制，探索实行差别化监管，对督促检查中诚信的市场主体，减少检查频次，对违规失信企业和个人，及时记入不良信用档案。

（四）创新检查方式，强化结果运用。各级住房城乡建设主管部门要按照《安徽省住房城乡建设系统推进“双随机、一公开”工作实施细则》（建法[2016]249号）的要求,进一步规范依法检查、督查行为，建立“双随机”抽查机制，合理确定随机抽查的比例和频次，探索采用随机抽查、异地交叉互查、第三方评估等方式方法开展监督检查并及时公布检查结果，并切实加强检查结果的运用。

安徽省住房和城乡建设厅2017年专项监督检查工作计划安排汇总表

| 时间 工作 |  | 3-4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房地产市场 （房地产市场监管处 牵头） | 内 容 |  |  | *房地产类企业市场行为及资质监督检查 | *房地产类企业市场行为及资质监督检查 | *房地产类企业市场行为及资质监督检查 |  |  |  |  |
|  | 地 点 |  |  | 全省16个市和2个省直管县 | 全省16个市和2个省直管县 | 全省16个市和2个省直管县 |  |  |  |  |
| 城镇保障性安居工程 （住房保障处牵头） | 内 容 | 2017年第一季度专项督查 |  |  | 2017年第二季度专项督查 |  |  | 2017年第三季度专项督查 |  | 2017年第四季度专项督查 |
|  | 地 点 | 全省16个市和2个省直管县 |  |  | 全省16个市和2个省直管县 |  |  | 全省16个市和2个省直管县 |  | 全省16个市和2个省直管县 |

注：“*”为“双随机、一公开”检查内容

安徽省住房和城乡建设厅2017年专项监督检查工作计划安排汇总表

| 时间 工作 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城乡规划 （城市规划处牵头） | 内 容 |  |  |  | 全省城市规划管理综合督查 | 全省城市规划管理综合督查 |  |  | *城乡规划编制单位市场行为及资质监督检查 |  |
|  | 地 点 |  |  |  | 十六个地级市 | 十六个地级市 |  |  | 全省城乡规划编制单位 |  |
| 城市建设和城管改革 （城市建设处牵头） | 内 容 |  |  | *省级风景名胜区执法检查 |  |  |  |  |  | 全省城管年度改革任务完成情况督查 |
|  | 地 点 |  |  | 省级风景名胜区 |  |  |  |  |  | 十六个地级市 |

注：“*”为“双随机、一公开”检查内容

安徽省住房和城乡建设厅2017年专项监督检查工作计划安排汇总表

| 时间 工作 |  | 3月 | 5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑市场 （建筑市场监管处、招管办牵头） | 内容 |  |  |  | *建筑工程招标投标活动监督检查（招管办组织实施） | *建筑业企业市场行为监督检查(含建筑业企业资质和注册建造师、注册监理工程师到岗履责监督检查） |  |  |
|  | 地点 |  |  |  | 全省建筑工程招标投标项目 | 全省建筑施工企业 |  |  |
| 工程质量安全 （工程质量安全监管处、质安总站牵头） | 内容 | *扬尘污染防治监督检查 | *建设工程安全生产监督检查 | 1．*扬尘污染防治监督检查 2．对工程质量安全监督机构进行核查。 | 对工程质量安全监督机构进行核查。 | *扬尘污染防治监督检查 | 1．*建设工程质量监督检查（质安总站牵头） 2．*建设工程安全生产监督检查 | 1．*施工图审查机构审查质量调审 2．*扬尘污染防治监督检查 |
|  | 地点 | 建筑施工企业、混凝土搅拌站 | 建筑施工企业 | 1．建筑施工企业、混凝土搅拌站 2．各市工程质量安全监督机构 | 各市工程质量安全监督机构 | 建筑施工企业、混凝土搅拌站 | 建筑施工企业 | 1．各市施工图审查机构 2．建筑施工企业、混凝土搅拌站 |

注：“*”为“双随机、一公开”检查内容

安徽省住房和城乡建设厅2017年专项监督检查工作计划安排汇总表

| 时间 工作 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住房公积金监管 （住房公积金监管处牵头） | 内 容 |  |  | 配合住房城乡建设部住房公积金稽查员对利用住房公积金贷款支持保障性住房建设试点城市、试点项目巡查 | 配合住房城乡建设部住房公积金稽查员对利用住房公积金贷款支持保障性住房建设试点城市、试点项目巡查 |  |  | 配合住房城乡建设部住房公积金稽查员对利用住房公积金贷款支持保障性住房建设试点城市、试点项目巡查 |
|  | 地点 |  |  | 淮南、滁州、芜湖 | 淮南、滁州、芜湖 |  |  | 淮南、滁州、芜湖 |
| 建筑节能 （建筑节能与科技处牵头） | 内 容 |  |  |  |  | *建筑节能、绿色建筑与装配式建筑实施情况专项检查 |  |  |
|  | 地 点 |  |  |  |  | 有关市 |  |  |

注：“*”为“双随机、一公开”检查内容

安徽省住房和城乡建设厅2017年专项监督检查工作计划安排汇总表

| 时间 工作 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程建设标准 （标准定额处牵头） | 内 容 |  |  | *《住宅区物业服务标准》DB/T5000-2013实施监督检查（6—8月，房产处配合） |  |  | *《安徽省村庄规划编制标准》 DB34/T5011-2015实施监督检查(9—11月，村镇处配合) |  |  |  |
|  | 地 点 |  |  | 有关市 |  |  | 有关市 |  |  |  |
| 农村人居环境改善 （村镇规划与建设处牵头） | 内 容 |  |  |  |  | 农村生活垃圾治理省级验收 | 农村生活垃圾治理和监督检查 |  |  |  |
|  | 地 点 |  |  |  |  | 全省剩余20个县（市、区） | 全省剩余20个县（市、区）(9—11月) |  |  |  |

注：“*”为“双随机、一公开”检查内容

安徽省住房和城乡建设厅2017年专项监督检查工作计划安排汇总表

| 时间 工作 |  | 5月--6月 | 6月 | 7月 | 8月--9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稽查执法 （建设稽查局牵头） | 内容 | 2016年全省质量治理两年行动督查中发现并根据有关规定移交市进行调查处理的案件办理情况开展监督检查（法规处、质安处配合） |  |  | 对2016年全省建筑节能专项检查中发现并根据有关规定移交市进行调查处理的案件办理情况开展监督检查（法规处、建筑节能与科技处配合） |  |  |  |
|  | 地点 | 有关市 |  |  | 有关市 |  |  |  |

安徽省住房和城乡建设厅办公室            2017年5月23日印发